## 最终核实14家经营主体
附件1：
镇巴县2025年度新型农业经营主体贷款贴息资金安排计划
序号 | 项目名称 | 带贫经营主体名称 | 带贫经营主体法人 | 所 属 镇(街道） | 建设 地点 | 计划总投资（万元） | 计划建设规模及内容 | 项目完成情况 |  | 贷款情况 | [8 empty] | 联农带农情况 |  | 备注
[8 empty] | 实际完成投资（万元） | 完成建设 规模及内容 | 贷款 金额（万元） | 贷款年利率% | 合同签订前一日LPR% | 贷款 时间 | 到期 时间 | 本次申请帖息 |  |  |  | 带贫户数 | 户均 年增收（元）
[15 empty] | 核定贷款金额(万元) | 核定 利率% | 贴息时间 | 贴息 金额（元）
| 合计 | 14个 | [15 empty] | 1001451
1 | 镇巴县黄草坝农牧专业合作社养牛场建设项目 | 镇巴县黄草坝农牧专业合作社 | 谭从国 | 巴庙镇 | 小河 口村 | 150 | 养殖肉牛70头，新建圈舍800平方米，建设综合化粪池30立方。 | 106.2629 | 养殖肉牛83头，新建圈舍800平方米，建设综合化粪池30立方。 | 100 | 5% | 4.3% | 2023-03-24 | 2026-03-23 | 100 | 4.3% | 2023/3/24-2024/12/21 | 73329 | 15 | 2000
2 | 熙园茶产业发展项目 | 陕西熙园生态农业有限公司 | 徐寿炳 | 观音镇 | 大市 川村 | 380 | 1、茶叶加工厂提能改造：改扩建厂房100平米，购置茶叶加工生产技改设备8台套；2、茶园基地建500亩：茶园管护，茶园护坡护坎建设800立方，茶叶收青及采茶人员临时休息点建设100平米；3、西安茶叶体验直营店建设400平米。 | 381.2 | 已完成茶叶加工厂提能改造：改扩建厂房100平米，购置茶叶加工生产技改设备8台套；茶园基地建500亩：茶园管护，茶园护坡护坎建设800立方，茶叶收青及采茶人员临时休息点建设100平米；西安茶叶体验直营店建设400平米。 | 200 | 6.9% | 4.65% | 2021-10-30 | 2024-10-27 | 170 | 4.65% | 2024/1/1-2024/10/24 | 66488 | 32 | 2000
3 | 嘉木茶叶合作社设施设备提升项目 | 镇巴县嘉木茶叶专业合作社 | 刘财春 | 兴隆镇 | 大河村 | 150 | 对茶叶加工机械设施进行提升 | 150 | 对茶叶加工机械设施进行提升 | 50 | 4.9% | 4.45% | 2022-06-09 | 2025-06-08 | 50 | 4.45% | 2022/6/9-2024/12/30 | 56996 | 10 | 2500
4 | 镇巴县桑树坪农牧专业合作社茶文化体验楼建造及茶园建设 | 镇巴县桑树坪农牧专业合作社 | 白桂书 | 兴隆镇 | 黄河村 | 100 | 修建茶文化体验楼一座及茶园建设565亩 | 100 | 修建茶文化体验楼一座及茶园建设565亩 | 100 | 5% | 4.3% | 2023-04-27 | 2026-04-26 | 100 | 4.3% | 2023/4/27-2024/12/21 | 70954 | 15 | 2000
5 | 镇巴县明玉生态农林开发有限责任公司茶产业提质增效项目 | 镇巴县明玉生态农林开发有限责任公司 | 林馨平 | 兴隆镇 | 青狮村 | 350 | 建设运输轨道2000米，维修道路3000米，茶园管护500亩 | 358 | 运输轨道2000米，维修道路3000米，茶园管护500亩 | 95 | 4.6% | 4.2% | 2023-10-25 | 2025-09-17 | 95 | 4.2% | 2023/10/25-2024/12/20 | 45912 | 15 | 2300
6 | 镇巴县斌富农牧专业合作社扩大养殖规模 | 镇巴县斌富农牧专业合作社 | 何习斌 | 兴隆镇 | 大深 沟村 | 50 | 新增犊牛20头，改建人畜共饮水池1个，硬化地坪250平方，青储饲料堆积池100立方 | 50 | 新增犊牛20头，改建人畜共饮水池1个，硬化地坪250平方，青储饲料堆积池100立方 | 50 | 5% | 4.3% | 2023-03-28 | 2026-03-27 | 50 | 4.3% | 2023/12/22-2024/12/21 | 21500 | 10 | 2000
7 | 镇巴县秦巴峡谷农牧专业合作社养殖产业链延伸腊肉加工厂房建设及良种猪引进 | 镇巴县秦巴峡谷农牧专业合作社 | 张正美 | 兴隆镇 | 青狮村 | 300 | 腊肉加工厂房建设800平方及良种猪引进60头。 | 300 | 腊肉加工厂房建设800平方及良种猪引进60头。 | 100 | 5% | 4.3% | 2023-06-08 | 2026-06-07 | 100 | 4.3% | 2023/6/8-2024/12/21 | 65999 | 15 | 2000
8 | 镇巴腊肉深加工生产研发项目 | 陕西镇弘蜀乐食品科技发展有限公司 | 吴国飞 | 小洋镇 | 小洋镇小洋村 | 260 | 镇巴腊肉生产研发原材料采购80000公斤 | 280 | 原材料采购81764公斤 | 200 | 5% | 4.3% | 2023-03-30 | 2025-03-20 | 200 | 4.3% | 2023/3/30-2024/12/21 | 143390 | 25 | 2000
9 | 作兴养猪专业合作社扩大养猪规模 | 镇巴县赤南镇作兴养猪专业合作社 | 周作兴 | 赤南镇 | 赤南镇袁家坝 | 100 | 扩大养猪规模，引进种猪，购买饲料，维护圈舍 | 80 | 扩大养猪规模，引进种猪，购买饲料，维护圈舍 | 80 | 5.5% | 4.3% | 2023-06-19 | 2025-06-17 | 80 | 4.3% | 2023/6/18-2024/12/30 | 52872 | 14 | 2000
10 | 寨湾坡茶园种植建设 | 镇巴县寨湾坡农牧有限责任公司 | 刘祥华 | 仁村镇 | 洋鱼 塘村 | 500 | 新建茶园300亩，套种椿树苗300株，新建人行路2公里 | 300 | 完成茶园建设300亩套种椿树苗300株，建人行路2公里 | 50 | 3.45% | 3.45% | 2023-09-13 | 2026-09-12 | 50 | 3.45% | 2023/9/13-2024/9/13 | 17250 | 13 | 2000
11 | 镇巴县泾洋街道办大桠村龙华农牧肉牛养殖项目 | 镇巴县龙华农牧专业合作社 | 李华平 | 泾洋街道办 | 大桠村 | 100 | 采购60头小牛，50吨青饲 | 99 | 采购60头小牛，50吨青饲 | 99 | 5% | 4.3% | 2023-03-10 | 2026-03-09 | 99 | 4.3% | 2023/3/10-2024/12/31 | 76743 | 15 | 2000
12 | 镇巴县泾洋街道办七里沟村碧丰春公司茶产业发展项目 | 陕西碧丰春茶业有限公司 | 杨叙军 | 泾洋街道办 | 七里 沟村 | 186 | 新建茶叶精加工及包装车间350平方米，新建100亩茶园喷灌设施设备，进行300亩丰产茶园基地管护培育，建设50平方茶叶展示展销厅一个 | 187.65 | 新建茶叶精加工及包装车间400平方米，建设完成100亩茶园喷灌设施设备，进行了300亩丰产茶园基地管护培育，建成61平方茶叶展示展销厅一个 | 150 | 5% | 4.3% | 2023-04-20 | 2026-04-19 | 150 | 4.3% | 2023/4/20-2024/12/31 | 106066 | 21 | 2000
13 | 镇巴县泾洋街道办七里沟村芳悦茶产业发展项目 | 汉中市芳悦茶业科技有限公司 | 周自华 | 泾洋街道办 | 七里 沟村 | 200 | 采购优质春茶鲜叶及镇巴县域内的农产品原料 | 200 | 完成优质春茶鲜叶及镇巴县域内的农产品采购、包装销售 | 200 | 5.5% | 4.2% | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 200 | 4.2% | 2023/7/10-2024/12/31 | 120908 | 26 | 2000
14 | 曙坤茶园建设 | 汉中市曙坤茶园科技有限责任公司 | 陈尧林 | 长岭镇 | 花园社区花园组 | 270 | 2100亩茶园管护、收购茶园1.5吨 | 270 | 2100亩茶园管护、收购茶叶1.5吨 | 200 | 5% | 4.2& | 2023-12-05 | 2025-12-04 | 200 | 4.2% | 2023/12/5-2024/12/4 | 83044 | 27 | 2000